## Sheet1
No | Kegiatan | Penanggung jawab | Progress | Keterangan
1 | Membuat akun Github, dan mempelajari mengenai cara kerja Github | Aditia Nugraha | Selesai
2 | Mempelajari cara menggunakan Github | Aditia Nugraha | Selesai
3 | Mempelajari HTML dan CSS untuk bagian tampilan Log In, dan tampilan awal | Aditia Nugraha
4 | Eksplorasi javascript untuk bagian tampilan Log In, dan tampilan awal | Aditia Nugraha
5 | Membuat design mock up tampilan awal website | Aditia Nugraha
6 | Membuat tampilan web tampilan awal website | Aditia Nugraha
7 | Buat design mock up form Log In | Aditia Nugraha
8 | Buat tampilan web bagian Log In | Aditia Nugraha
9 | Mengkoordinasi tema utama web | Aditia Nugraha
10 | Membuat akun Github | Farrel Priambodo | Selesai
11 | Mempelajari cara menggunakan Github | Farrel Priambodo | Selesai
12 | Mempelajari HTML dan CSS | Farrel Priambodo
13 | Mempelajari Javascript | Farrel Priambodo
14 | Buat design mock up Kalender | Farrel Priambodo
15 | Buat tampilan web Kalender | Farrel Priambodo
16 | Menyatukan sistem kalender web dari back end ke front end | Farrel Priambodo
17 | Mengkoordinasi tema utama web | Farrel Priambodo
18 | Membuat akun Github | Dhika Bagus G | Selesai
19 | Mempelajari cara menggunakan Github | Dhika Bagus G | Selesai
20 | Mempelajari HTML dan CSS | Dhika Bagus G
21 | Mempelajari Javascript | Dhika Bagus G
22 | Buat design mock up form register | Dhika Bagus G
23 | Buat tampilan web bagian register | Dhika Bagus G
24 | Buat design mock up hapus agenda perjalanan | Dhika Bagus G
25 | Buat tempilan web hapus agenda perjalanan | Dhika Bagus G
26 | Mengkoordinasi tema utama web | Dhika Bagus G
27 | Membuat akun Github | Fauzi Nur Noviansyah | Selesai
28 | Mempelajari cara menggunakan Github | Fauzi Nur Noviansyah | Selesai
29 | Mempelajari HTML dan CSS | Fauzi Nur Noviansyah
30 | Mempelajari Javascript | Fauzi Nur Noviansyah
31 | Buat design mock up form tambah agenda perjalanan | Fauzi Nur Noviansyah
32 | Buat tampilan web tambah agenda perjalanan | Fauzi Nur Noviansyah
33 | Buat design mock up lihat agenda perjalanan | Fauzi Nur Noviansyah
34 | Buat tampilan web lihat agenda perjalanan | Fauzi Nur Noviansyah
35 | Mengkoordinasi tema utama web | Fauzi Nur Noviansyah
36 | Membuat akun Github, dan mempelajari mengenai cara kerja Github | Fakhri Waliyyuddin N | Selesai
37 | Mempelajari cara menggunakan Github | Fakhri Waliyyuddin N | Selesai
38 | Mempelajari HTML dan CSS | Fakhri Waliyyuddin N | Selesai
39 | Mempelajari javascript | Fakhri Waliyyuddin N
40 | Membuat design mock up home | Fakhri Waliyyuddin N
41 | Membuat tampilan web home | Fakhri Waliyyuddin N
42 | Mengkoordinasi tema utama web | Fakhri Waliyyuddin N
43 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian Log In | Fakhri Waliyyuddin N
44 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian tampilan awal | Fakhri Waliyyuddin N
45 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian register | Fakhri Waliyyuddin N
46 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian home | Fakhri Waliyyuddin N
47 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian kalender | Fakhri Waliyyuddin N
48 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian tambah agenda perjalanan | Fakhri Waliyyuddin N
49 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian lihat agenda perjalanan | Fakhri Waliyyuddin N
50 | Menyatukan bagian yang sudah selesai di divisi Front End | Fakhri Waliyyuddin N
51 | Membuat akun Github | Achmad Fadhitya M | Selesai
52 | Mempelajari cara menggunakan Github | Achmad Fadhitya M | Selesai
53 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | Achmad Fadhitya M
54 | Eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | Achmad Fadhitya M
55 | Eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | Achmad Fadhitya M
56 | Eksplorasi cara memanipulasi data yang ada pada database | Achmad Fadhitya M
57 | Menentukan data apa saja yang dibutuhkan untuk agenda perjalanan | Achmad Fadhitya M
58 | Menkonsep logika alur agenda perjalanan dan penyimpanan agenda perjalanan | Achmad Fadhitya M
59 | Menyimpan data agenda perjalanan ke dalam database | Achmad Fadhitya M
60 | Melihat agenda perjalanan dari database | Achmad Fadhitya M
61 | Mengajarkan cara manajemen proyek menggunakan github kepada anggota kelompok | Muhamad Hisyam A | Selesai
62 | Mengeksplorasi cara mengambil data dari database kedalam java | Muhamad Hisyam A | Selesai
63 | Mengeksplorasi cara menyimpan data dari java kedalam database | Muhamad Hisyam A
64 | Eksplorasi cara memanipulasi data yang ada pada database | Muhamad Hisyam A
65 | Membuat dan mengisi database untuk menyimpan data waktu tempuh perjalanan berdasarkan tempat asal, tujuan, dan kendaraan yang digunakan | Muhamad Hisyam A
66 | Mereview dan memperbaiki Progress alur logika bagian Log In | Muhamad Hisyam A
67 | Mereview dan memperbaiki Progress alur logika bagian register | Muhamad Hisyam A
68 | Mereview dan memperbaiki Progress alur logika bagian tambah agenda perjalanan | Muhamad Hisyam A
69 | Mereview dan memperbaiki Progress alur logika bagian Log Out | Muhamad Hisyam A
70 | Menyatukan bagian yang sudah selesai di divisi Back End | Muhamad Hisyam A
71 | Membuat akun Github | Cecep Sutisna | Selesai
72 | Mempelajari cara menggunaka nGithub | Cecep Sutisna | Selesai
73 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | Cecep Sutisna
74 | Eksplorasi Sistem waktu di java untuk web | Cecep Sutisna
75 | Membuat sistem pengambilan waktu dari server | Cecep Sutisna
76 | Membuat sistem kalender di web | Cecep Sutisna
77 | Mengeksplorasi cara menyimpan data dari java kedalam database | Cecep Sutisna
78 | Menyatukan sistem kalender web dari back end ke front end | Cecep Sutisna
79 | Membuat akun Github | Nurta Salam | Selesai
80 | Mempelajari cara menggunakan Github | Nurta Salam | Selesai
81 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | Nurta Salam
82 | Eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | Nurta Salam
83 | Eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | Nurta Salam
84 | Menkonsep logika membuat akun | Nurta Salam
85 | Membuat sistem membuat akun | Nurta Salam
86 | Menkonsep logika alur login dan pengcekan username dan password | Nurta Salam
87 | Membuat sistem Login | Nurta Salam
88 | Membuat akun Github | Nino Maryono | Selesai
89 | Mempelajari cara menggunakan Github | Nino Maryono | Selesai
90 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | Nino Maryono
91 | Eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | Nino Maryono
92 | Eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | Nino Maryono
93 | Eksplorasi cara memanipulasi data yang ada pada database | Nino Maryono
94 | Menkonsep logika alur Log Out | Nino Maryono
95 | Membuat sistem Log Out | Nino Maryono
96 | Membuat akun Github | Muhammad Zaid A | Selesai
97 | Mempelajari cara menggunakan Github | Muhammad Zaid A | Selesai
98 | Membuat repository di Github | Muhammad Zaid A | Selesai
99 | Mengundang anggota tim proyek masuk repository | Muhammad Zaid A | Selesai
100 | Memberikan tugas per individu | Muhammad Zaid A | Selesai
101 | Membuat timeline | Muhammad Zaid A | Selesai
102 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | Muhammad Zaid A
103 | Eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | Muhammad Zaid A
104 | Eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | Muhammad Zaid A
105 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian register | Muhammad Zaid A
106 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian lihat agenda perjalanan | Muhammad Zaid A
107 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian Log Out | Muhammad Zaid A
108 | Membuat akun Github | Muhammad Fizikri A | Selesai
109 | Mempelajari cara menggunakan Github | Muhammad Fizikri A | Selesai
110 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | Muhammad Fizikri A
111 | Eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | Muhammad Fizikri A
112 | Mempelajari HTML dan CSS | Muhammad Fizikri A
113 | Eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | Muhammad Fizikri A
114 | Mempelajari Javascript | Muhammad Fizikri A
115 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian tampilan awal | Muhammad Fizikri A
116 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian register | Muhammad Fizikri A
117 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian home | Muhammad Fizikri A
118 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian tambah agenda perjalanan | Muhammad Fizikri A
119 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian Log In | Muhammad Fizikri A
120 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian Log In | Muhammad Fizikri A
121 | Membuat akun Github | Rizka Fajar Novia | Selesai
122 | Mempelajari cara menggunakan Github | Rizka Fajar Novia | Selesai
123 | Mempelajari HTML dan CSS | Rizka Fajar Novia
124 | Mempelajari Javascript | Rizka Fajar Novia
125 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian kalender | Rizka Fajar Novia
126 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian tambah agenda perjalanan | Rizka Fajar Novia
127 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian lihat agenda perjalanan | Rizka Fajar Novia
128 |  | Rizka Fajar Novia
129 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian kalender | Rizka Fajar Novia
130 | Mereview dan memperbaiki Progress alur logika bagian kalender | Rizka Fajar Novia
131 | Share hasil explorasi HTML dan CSS | Fakhri Waliyyuddin N
Aditia Nugraha
Dhika Bagus G
Farrel Priambodo
Fauzi Nur Noviansyah
132 | Share hasil explorasi javascript | Fakhri Waliyyuddin N
Aditia Nugraha
Dhika Bagus G
Farrel Priambodo
Fauzi Nur Noviansyah
133 | Share hasil eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | Muhamad Hisyam A
Nurta Salam
Nino Maryono
Achmad Fadhitya M
Cecep Sutisna
134 | Share hasil eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | Muhamad Hisyam A
Nurta Salam
Nino Maryono
Achmad Fadhitya M
Cecep Sutisna
135 | Share hasil eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | Muhamad Hisyam A
Nurta Salam
Nino Maryono
Achmad Fadhitya M
Cecep Sutisna
136 | Buat design mock up setting pengguna | Dhika Bagus G
137 | Buat tampilan web setting pengguna | Dhika Bagus G
138 | Menentukan batasan dari penyaranan kendaraan yang akan dipakai berdasarkan waktu dan jarak tempuh dari suatu agenda perjalanan | Muhamad Hisyam A
139 | Menentukan bagaimana cara program menyarankan kendaraan yang dipakai berdasarkan kasus yang diberikan | Muhamad Hisyam A
140 | Menkonsep logika setting isi akun | Nino Maryono
141 | Membuat sistem setting akun | Nino Maryono
142 | Mereview dan memperbaiki alur logika setting akun logika setting isi akun | Nino Maryono
143 | Mereview dan memperbaiki sistem setting akun | Nino Maryono