## Pembagian Divisi
Proyek 3 Kelompok B1
Ketua : | Muhammad Zaid A
Pembagian Divisi
| Analis | Front End | Back End | Nino Maryono
Ketua | Muhammad Fizikri A | Fakhri Waliyyuddin N | Muhamad Hisyam A | Nurta Salam
Anggota | Rizka Fajar Novia | Aditia Nugraha | Nurta Salam | Muhamad Hisyam A
| Muhammad Zaid A | Dhika Bagus G | Nino Maryono | Cecep Sutisna
|  | Farrel Priambodo | Achmad Fadhitya M | Achmad Fadhitya M
|  | Fauzi Nur Noviansyah | Cecep Sutisna | Fakhri Waliyyuddin N
Dhika Bagus G
Pembagian Tugas |  |  |  | Farrel Priambodo
Analis : | melakukan riset tentang rancangan, fitur dan teknologi yang akan dipakai |  |  | Aditia Nugraha
| melakukan pengarahan pekerjaan kepada back end dan front end berdasarkan hasil analisis |  |  | Fauzi Nur Noviansyah
Front End : | mengurus design tampilan sesuai yang diarahkan analis |  |  | Muhammad Zaid A
Back End : | mengurus logic program dan database sesuai yang diarahkan analis |  |  | Rizka Fajar Novia
Muhammad Fizikri A

## Timeline Target
No | Kegiatan | Agustus |  |  | September | [30 empty] | Oktober | [29 empty] | November | [29 empty] | Desember
|  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Membuat akun Github, dan mempelajari mengenai cara kerja Github | bar: Agustus 30
2 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
3 | Mempelajari HTML dan CSS untuk bagian tampilan Log In, dan tampilan awal | bar: September 6 to September 8
4 | Eksplorasi javascript untuk bagian tampilan Log In, dan tampilan awal | bar: September 9; September 11 to September 13
5 | Membuat design mock up tampilan awal website | bar: September 14 to September 15
6 | Membuat tampilan web tampilan awal website | bar: September 16 to September 19
7 | Buat design mock up form Log In | bar: September 20 to September 21
8 | Buat tampilan web bagian Log In | bar: September 22 to September 25
9 | Mengkoordinasi tema utama web | bar: September 12
10 | Membuat akun Github | bar: Agustus 30
11 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
12 | Mempelajari HTML dan CSS | bar: September 6 to September 8
13 | Mempelajari Javascript | bar: September 9; September 11 to September 13
14 | Buat design mock up Kalender | bar: September 14 to September 16
15 | Buat tampilan web Kalender | bar: September 17 to September 22
16 | Menyatukan sistem kalender web dari back end ke front end | bar: September 23 to September 24
17 | Mengkoordinasi tema utama web | bar: September 12
18 | Membuat akun Github | bar: Agustus 30
19 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
20 | Mempelajari HTML dan CSS | bar: September 6 to September 8
21 | Mempelajari Javascript | bar: September 9; September 11 to September 13
22 | Buat design mock up form register | bar: September 14 to September 15
23 | Buat tampilan web bagian register | bar: September 16 to September 19
24 | Buat design mock up hapus agenda perjalanan | bar: September 20 to September 21
25 | Buat tempilan web hapus agenda perjalanan | bar: September 22 to September 25
26 | Mengkoordinasi tema utama web | bar: September 12
27 | Membuat akun Github | bar: Agustus 30
28 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
29 | Mempelajari HTML dan CSS | bar: September 6 to September 8
30 | Mempelajari Javascript | bar: September 9; September 11 to September 13
31 | Buat design mock up form tambah agenda perjalanan | bar: September 14 to September 15
32 | Buat tampilan web tambah agenda perjalanan | bar: September 16 to September 19
33 | Buat design mock up lihat agenda perjalanan | bar: September 20 to September 21
34 | Buat tampilan web lihat agenda perjalanan | bar: September 22 to September 25
35 | Mengkoordinasi tema utama web | bar: September 12
36 | Membuat akun Github, dan mempelajari mengenai cara kerja Github | bar: Agustus 30
37 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
38 | Mempelajari HTML dan CSS | bar: September 6 to September 8
39 | Mempelajari javascript | bar: September 9; September 11 to September 13
40 | Membuat design mock up home | bar: September 14 to September 15
41 | Membuat tampilan web home | bar: September 16 to September 19
42 | Mengkoordinasi tema utama web | bar: September 12
43 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian Log In | bar: September 21
44 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian tampilan awal | bar: September 15
45 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian register | bar: September 15
46 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian home | bar: September 15
47 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian kalender | bar: September 15; September 21
48 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian tambah agenda perjalanan | bar: September 15
49 | Mereview dan memperbaiki Progress design web bagian lihat agenda perjalanan | bar: September 21
50 | Menyatukan bagian yang sudah selesai di divisi Front End | bar: September 22 to September 25
51 | Membuat akun Github | bar: Agustus 30
52 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
53 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | bar: September 6 to September 8
54 | Eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | bar: September 9; September 11 to September 12
55 | Eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | bar: September 13 to September 14
56 | Eksplorasi cara memanipulasi data yang ada pada database | bar: September 15 to September 16
57 | Menentukan data apa saja yang dibutuhkan untuk agenda perjalanan | bar: September 17
58 | Menkonsep logika alur agenda perjalanan dan penyimpanan agenda perjalanan | bar: September 18 to September 19
59 | Menyimpan data agenda perjalanan ke dalam database | bar: September 20 to September 22
60 | Melihat agenda perjalanan dari database | bar: September 23 to September 25
61 | Mengajarkan cara manajemen proyek menggunakan github kepada anggota kelompok | bar: Agustus 30; September 1
62 | Mengeksplorasi cara mengambil data dari database kedalam java | bar: September 6 to September 8
63 | Mengeksplorasi cara menyimpan data dari java kedalam database | bar: September 9; September 11 to September 12
64 | Eksplorasi cara memanipulasi data yang ada pada database | bar: September 13 to September 15
65 | Membuat dan mengisi database untuk menyimpan data waktu tempuh perjalanan berdasarkan tempat asal, tujuan, dan kendaraan yang digunakan | bar: September 16 to September 17; September 20 to September 21; September 24
66 | Mereview dan memperbaiki Progress alur logika bagian Log In | bar: September 22
67 | Mereview dan memperbaiki Progress alur logika bagian register | bar: September 18
68 | Mereview dan memperbaiki Progress alur logika bagian tambah agenda perjalanan | bar: September 19
69 | Mereview dan memperbaiki Progress alur logika bagian Log Out | bar: September 22
70 | Menyatukan bagian yang sudah selesai di divisi Back End | bar: September 24 to September 25
71 | Membuat akun Github | bar: Agustus 30
72 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
73 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | bar: September 6 to September 8
74 | Eksplorasi Sistem waktu di java untuk web | bar: September 9; September 11
75 | Membuat sistem pengambilan waktu dari server | bar: September 12 to September 14
76 | Membuat sistem kalender di web | bar: September 15 to September 18
77 | Mengeksplorasi cara menyimpan data dari java kedalam database | bar: September 19 to September 22
78 | Menyatukan sistem kalender web dari back end ke front end | bar: September 23 to September 24
79 | Membuat akun Github | bar: Agustus 30
80 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
81 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | bar: September 6 to September 8
82 | Eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | bar: September 9; September 11 to September 12
83 | Eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | bar: September 13 to September 15
84 | Menkonsep logika membuat akun | bar: September 16 to September 17
85 | Membuat sistem membuat akun | bar: September 18 to September 20
86 | Menkonsep logika alur login dan pengcekan username dan password | bar: September 21 to September 22
87 | Membuat sistem Login | bar: September 23 to September 25
88 | Membuat akun Github | bar: Agustus 30
89 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
90 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | bar: September 6 to September 8
91 | Eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | bar: September 9; September 11 to September 12
92 | Eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | bar: September 13 to September 15
93 | Eksplorasi cara memanipulasi data yang ada pada database | bar: September 16 to September 18
94 | Menkonsep logika alur Log Out | bar: September 21 to September 22
95 | Membuat sistem Log Out | bar: September 23 to September 25
96 | Membuat akun Github | bar: Agustus 30
97 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
98 | Membuat repository di Github | bar: September 2
99 | Mengundang anggota tim proyek masuk repository | bar: September 2 to September 3
100 | Memberikan tugas per individu | bar: September 4
101 | Membuat timeline | bar: Agustus 31 to September 1; September 6 to September 7
102 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | bar: September 6 to September 8
103 | Eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | bar: September 9; September 11 to September 12
104 | Eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | bar: September 13 to September 15
105 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian register | bar: September 19 to September 20
106 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian lihat agenda perjalanan | bar: September 24 to September 25
107 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian Log Out | bar: September 24 to September 25
108 | Membuat akun Github | bar: Agustus 30
109 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
110 | Eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | bar: September 7 to September 8
111 | Eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | bar: September 9; September 11
112 | Mempelajari HTML dan CSS | bar: September 12; September 15; September 23
113 | Eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | bar: September 13 to September 14
114 | Mempelajari Javascript | bar: September 16 to September 17; September 20
115 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian tampilan awal | bar: September 18 to September 19
116 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian register | bar: September 18 to September 19
117 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian home | bar: September 18 to September 19
118 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian tambah agenda perjalanan | bar: September 21 to September 22
119 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian Log In | bar: September 24 to September 25
120 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian Log In | bar: September 24 to September 25
121 | Membuat akun Github | bar: Agustus 30
122 | Mempelajari cara menggunakan Github | bar: September 1
123 | Mempelajari HTML dan CSS | bar: September 6 to September 8
124 | Mempelajari Javascript | bar: September 9; September 11 to September 13
125 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian kalender | bar: September 18 to September 19; September 24 to September 25
126 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian tambah agenda perjalanan | bar: September 18 to September 19
127 | Mereview dan memperbaiki Progress tampilan web bagian lihat agenda perjalanan | bar: September 24 to September 25
128
129 | Mereview dan memperbaiki Progress sistem web bagian kalender
130 | Mereview dan memperbaiki Progress alur logika bagian kalender
131 | Share hasil explorasi HTML dan CSS | bar: September 9
132 | Share hasil explorasi javascript | bar: September 14
133 | Share hasil eksplorasi cara menggunakan java untuk web atau JSP | bar: September 9
134 | Share hasil eksplorasi cara menghubungkan database menggunakan java | bar: September 13
135 | Share hasil eksplorasi cara menggunakan dan membuat database di DBMS | bar: September 16
136 | Buat design mock up setting pengguna
137 | Buat tampilan web setting pengguna
138 | Menentukan batasan dari penyaranan kendaraan yang akan dipakai berdasarkan waktu dan jarak tempuh dari suatu agenda perjalanan
139 | Mengajarkan cara manajemen proyek menggunakan github kepada anggota kelompok
140 | Menentukan bagaimana cara program menyarankan kendaraan yang dipakai berdasarkan kasus yang diberikan
141 | Menkonsep logika setting isi akun
142 | Membuat sistem setting akun
143 | Mereview dan memperbaiki alur logika setting akun logika setting isi akun
144 | Mereview dan memperbaiki sistem setting akun